## GANTT
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ID | FASI LAVORATIVE | DURATA (g) | ID | Fase precedente
[5 empty] | 1: Mese 1; 31: Mese 2; 61: Mese 3 | Mese 4 | [29 empty] | Mese 5 | [29 empty] | Mese 6 | [29 empty] | Mese 7 | [29 empty] | Mese 8 | [29 empty] | Mese 9 | [29 empty] | Mese 10 | [29 empty] | Mese 11 | [29 empty] | Mese 12 | [29 empty] | Mese 13 | [29 empty] | Mese 14 | [29 empty] | Mese 15 | [29 empty] | Mese 16 | [29 empty] | Mese 17 | [29 empty] | Mese 18 | [29 empty] | Mese 19 | [29 empty] | Mese 20
| Colonna1 | DATE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Allestimento del cantiere | 3 | 1 | bar: Mese 1 1 to Mese 1 4
2 | Demolizione fabbricato esistente e trasporto | 40 | 2 | 1 | bar: Mese 1 5 to Mese 2 30
3 | Scavi e modellazione del terreno | 5 | 3 | 2 | bar: Mese 3 1 to Mese 3 7
4 | Tracciamento | 3 | 4 | 3 | bar: Mese 3 8 to Mese 3 11
5 | Realizzazione delle fondazioni | 23 | 5 | 4 | bar: Mese 3 12 to Mese 4 13
6 | Realizzazione struttura portante in elevazione piano terra | 28 | 6 | 5 | bar: Mese 4 14 to Mese 5 22
7 | Realizzazione solaio primo piano | 14 | 7 | 6 | bar: Mese 5 23 to Mese 6 12
8 | Realizzazione struttura portante in elevazione primo piano | 28 | 8 | 7 | bar: Mese 6 13 to Mese 7 21
9 | Realizzazione solaio secondo piano | 14 | 9 | 8 | bar: Mese 7 22 to Mese 8 11
10 | Realizzazione struttura portante in elevazione secondo piano | 28 | 10 | 9 | bar: Mese 8 12 to Mese 9 20
11 | Realizzazione solaio di copertura | 14 | 11 | 10 | bar: Mese 9 21 to Mese 10 10
12 | Montaggio pacchetto di copertura | 21 | 12 | 11 | bar: Mese 10 11 to Mese 11 9
13 | Impermeabilizzazione e posa lamiera di copertura | 5 | 13 | 12 | bar: Mese 11 10 to Mese 11 16
14 | Installazione linee vita | 3 | 14 | 13 | bar: Mese 11 17 to Mese 11 20
15 | Realizzazione tamponamenti esterni | 21 | 15 | 14 | bar: Mese 11 21 to Mese 12 19
16 | Realizzazione sottofondi | 21 | 16 | 15 II + 14 | bar: Mese 12 5 to Mese 13 3
17 | Opere di lattoniera | 10 | 17 | 16 | bar: Mese 13 4 to Mese 13 17
18 | Realizzazione impianto termo fluidico | 150 | 18 | 12 | bar: Mese 11 10 to Mese 18 9
19 | Realizzazione impianti idro-sanitario | 150 | 19 | 12 | bar: Mese 11 10 to Mese 18 9
20 | Realizzazione impianto elettrico e FV | 150 | 20 | 12 | bar: Mese 11 10 to Mese 18 9
21 | Posa soglie e davanzali | 15 | 21 | 17 | bar: Mese 13 18 to Mese 14 8
22 | Posa isolamento facciate | 60 | 22 | 21 | bar: Mese 14 9 to Mese 17 2
23 | Posa dei serramenti esterni | 21 | 23 | 22 | bar: Mese 17 3 to Mese 18 1
24 | Posa della facciata ventilata e rasatura cappotto | 50 | 24 | 23 | bar: Mese 18 2 to Mese 20 11
25 | Tinteggiatura cappotto | 10 | 25 | 24 | bar: Mese 20 12 to Mese 20 25
26 | Tramezzi in cartongesso | 21 | 26 | 17 | bar: Mese 13 18 to Mese 14 16
27 | Installazione ascensore | 10 | 27 | 26 | bar: Mese 14 17 to Mese 14 30
28 | Posa pavimentazioni | 55 | 28 | 27 | bar: Mese 15 1 to Mese 17 17
29 | Posa rivestimenti ceramici | 10 | 29 | 28 | bar: Mese 17 18 to Mese 18 1
30 | Realizzazione controsoffitti | 28 | 30 | 29 | bar: Mese 18 2 to Mese 19 10
31 | Tinteggiatura interna | 14 | 31 | 30 | bar: Mese 19 11 to Mese 19 30
32 | Montaggio porte interne | 10 | 32 | 31 | bar: Mese 20 1 to Mese 20 14
33 | Posa battiscopa | 10 | 33 | 32 | bar: Mese 20 15 to Mese 20 28
34 | Pulizia completa del cantiere | 3 | 34 | 33 | bar: Mese 20 29 to Mese 20 30
35 | Posizionamento e fissaggio dei pilastri lignei palestra | 15 | 35 | 5 | bar: Mese 4 14 to Mese 5 4
36 | Posa in opera delle travi di copertura in legno lamellare | 15 | 36 | 35 | bar: Mese 5 5 to Mese 5 25
37 | Montaggio del ponteggio a protezione | 5 | 37 | 36 | bar: Mese 5 26 to Mese 6 2
38 | Realizzazione tamponamenti esterni | 25 | 38 | 37 | bar: Mese 6 3 to Mese 7 7
39 | Realizzazione dei paccheggi di isolamento | 20 | 39 | 38 | bar: Mese 7 8 to Mese 8 5
40 | Finitura del cappotto con rasatura | 10 | 40 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 8 19
41 | Finitura di facciata e di copertura con lamiera metallica | 30 | 41 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 9 17
42 | Posa di davanzali e soglie | 2 | 42 | 38 | bar: Mese 7 8 to Mese 7 10
43 | Posa dei serramenti e facciata vetrata | 30 | 43 | 42 | bar: Mese 7 11 to Mese 8 22
44 | Realizzazione impianto idrosanitario e wc disabili | 60 | 44 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 10 29
45 | Realizzazione impianto termo fluidico | 60 | 45 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 10 29
46 | Realizzazione impianto elettrico | 60 | 46 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 10 29
47 | Realizzazione impianto antincendio | 22 | 47 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 9 6
48 | Tramezzi in cartongesso e contropareti interne | 35 | 48 | 39 | bar: Mese 8 6 to Mese 9 24
49 | Massetto | 3 | 49 | 43 | bar: Mese 8 23 to Mese 8 26
50 | Montaggio porte interne | 8 | 50 | 49 | bar: Mese 8 27 to Mese 9 7
51 | Opere di finitura delle pareti interne | 4 | 51 | 50 | bar: Mese 9 8 to Mese 9 13
52 | Realizzazione di pavimenti | 14 | 52 | 51 | bar: Mese 9 14 to Mese 10 3
53 | Tinteggiature ed opere di finitura interna | 16 | 53 | 52 | bar: Mese 10 4 to Mese 10 25
54 | Smontaggio ponteggio | 2 | 54 | 53 | bar: Mese 10 26 to Mese 10 27
55 | Rimozione impianti di cantiere | 1 | 55 | 54 | bar: Mese 10 28
56 | Pulizia completa del cantiere | 1? | 56 | 55 | bar: Mese 10 29